## Product Backlog
BACKLOG - TECH MUSIC
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Prioridade | SPRINT
Documentar o projeto | Criar uma documentação completa com contexto, objetivo, justificativa, escopo, premissas, restriçôes, diagrama de funcionamento e solução técnica, metodologia utilizada, açôes futuras e bibliografia. | Essencial | G | 13 | 1 | SP1
Criar prótotipo do Site | Desenvolver um protótipo do site, para visualizar como será a interface antes de iniciar a implementação. | Desejável | M | 8 | 3 | SP1 | SPRINT | Pontos Fibonacci | Planejado | Entregue | Pendente
Criar wireframe | Criar wireframe das principais telas para definir estrutura, navegação e usabilidade. | Importante | M | 8 | 2 | SP1 | TOTAL | 215 | 215 | 215 | 0
Desenvolver um website | Desenvolver o site completo usando HTML, CSS e JavaScript. O site deve seguir o protótipo terr todas as funcionalidades previstas no projeto. | Essencial | G | 13 | 2 | SP2 | SP1 | 42 | 42 | 39 | 3
Fazer Tela de Cadastro | Criar a tela onde o usuário poderá registrar sua conta, informando os dados solicitados. Implementar validações, respostas e boa usabilidade. | Essencial | G | 13 | 1 | SP2 | SP2 | 73 | 76 | 63 | 13
Fazer Tela de Login | Desenvolver a tela onde o usuário poderá acessar o sistema informando email e senha com validação de campos. | Essencial | M | 8 | 1 | SP2 | SP3 | 100 | 113 | 113 | 0 | Planejado | Entregue
Tela de cadastro e logi nfuncionando com API | Integrar as telas de cadastro e login com uma API real. As informações devem ser enviadas ao backend, validadas e armazenadas no banco de dados. | Essencial | G | 13 | 1 | SP2 | TOTAL FINAL | 0 | 0 | 0 |  | 215 | 215
Desenvolver Dashboard com Indicadores | Desenvolver uma dashboard geral de artistas com barra de busca, filtros por gênero e categoria (Famoso, Emergente, Underground), KPIs de média de popularidade, total de streams e média de engajamento, além de uma tabela com nome do artista, popularidade, seguidores, streams, visualizações, engajamento e botão para visualizar detalhes. | Importante | GG | 21 | 2 | SP3 | [5 empty] | 173 | 176
Desenvolver DER | Criar a modelagem lógica do banco de dados, representando tabelas, atributos, chaves primárias, chaves estrangeiras e relacionamentos entre entidades. | Importante | P | 5 | 2 | SP2 | [5 empty] | 100 | 113
Extração com ApachePOI | Extrair dados de arquivos utilizando ApachePOI e preparar para importação no bamco | Importante | M | 8 | 3 | SP3 |  |  | DADOS DO GRÁFICO |  |  | 0 | 0
Camada de segurança em infraestrutura nuvem AWS com IAM | Configurar a camada de segurança na infraestrutura AWS utilizando IAM. Definir usuários permissões e politicas de acesso. | Essencial | G | 13 | 1 | SP1
Análise de arquivo extraído e inserção de informação no BD | Realizar análise e tratamento dos dados extraídos e inserir as informações no banco de dados de forma consistente e validada. | Essencial | G | 13 | 2 | SP2
Dashboard com gráficos e indicadores úteis | Desenvolver dashboards com gráficos e indicadores relevantes para análise de desempenho e comportamento dos artistas e músicas. | Importante | GG | 21 | 2 | SP3
Envio de notificações utilizando Slack e/ou Java Mail | Implementar o envio de notificações automáticas via Slack e/ou e-mail (Java Mail) para eventos importantes do sistema. | Desejável | M | 8 | 3 | SP3
Dockerização e agendamento da execução Java em EC2 | Containerizar a aplicação Java com Docker e configurar o agendamento da execução em instância EC2. | Importante | G | 13 | 2 | SP3
Responsividade obrigatória no site Institucional | Garantir que o site institucional seja totalmente responsivo em diferentes dispositivos (desktop, tablet e mobile). | Essencial | M | 8 | 1 | SP2
Parametrização em Web do envio de notificações | Criar interface web para parametrizar os tipos de notificação, destinatários, frequência e condições de envio. | Desejável | M | 8 | 3 | SP3
Logs do serviço Java em BD | Registrar logs detalhados da execução do serviço Java e armazená-los no banco de dados para auditoria e monitoramento. | Importante | M | 8 | 2 | SP3
Leitura de arquivos armazenados em S3 | Ler arquivos armazenados em bucket S3 da AWS, recuperando os dados para processamento e integração com o banco de dados, garantindo segurança de acesso. | Importante | G | 13 | 3 | SP3